## Sheet1
模块	功能	工时 人/天	日期	开发者	注意事项	备注
公共	基础框架	8
	导航栏	5
	头部logo等	2			已经是app了，没必要显示”安装app”
	loading组件	2
	轮播组件+视频列表	8
首页	视频列表	--
	首页列表	5
	详情页	5			详情页该做成什么样？有这方面数据没有？
资料库	视频列表	--
	子导航	2
	白皮书	2
	关键数据	2
	新手必读	2
	规则汇总	2
	图片列表+数据列表+详情	8
推广神器	图片模板列表	5
	复制链接	5
	图片模板合成	8
社区	列表	5
	板块操作	8
	详情	5
我的	登陆	5
	注册	2
	忘记密码？	2
	激活	2
	个人页面	8			难点在发布信息这块，估计花点时间

开发系统	Ubuntu 18.04
IDE	vscode+安卓模拟器
技术栈	Flutter + dart
git仓库	https://github.com/alex-vin/flutter-chain
预计耗时	108 h / 4 = 27 d